BocamOS ERP

Plan de Producto Minimo Viable

Hoja de ruta para llegar al 100% operativo

| Proyecto | BocamOS ERP Modular | Fecha | Abril 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura | React 19 + Vite 8 + Express + Prisma + PG | Version objetivo | MVP 1.0 |
| Estado actual | 58% promedio del sistema | Tiempo estimado | 7 semanas |

# 1. Definicion del MVP

El Producto Minimo Viable de BocamOS ERP es la version del sistema que permite a una empresa constructora ejecutar su ciclo operativo completo sin depender de hojas de calculo externas: desde la planeacion del presupuesto hasta el cierre financiero de un frente de obra, pasando por compras, control de personal y supervision en campo.

Quedan fuera del MVP, por complejidad o baja urgencia operativa:

- Modulo de Ventas/CRM (las constructoras no venden via ERP en fase inicial).

- Dispersion de nomina (el calculo ya existe; la integracion bancaria se deja para v1.1).

- Portal de proveedores (autoservicio externo, fase posterior).

- Adjuntos y gestion documental avanzada (fotos de obra, firma electronica).

# 2. Estado Actual del Sistema

La siguiente tabla resume el avance real de cada modulo tras la auditoria de codigo del 17 de abril de 2026.

| Modulo | Tipo | Estado | % | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| auth | Express + Prisma | COMPLETO | 100% | IAM completo: JWT, refresh, RBAC, multi-tenant |
| finanzas | Express + Prisma | COMPLETO | 100% | Tesoreria, compromisos, SAT/CFDI, 6 test suites |
| contabilidad | Express + Worker | COMPLETO | 100% | Mayor, diario, timbrado SAT, 12 test suites |
| auth-middleware | TypeScript lib | COMPLETO | 100% | JWT verify + RBAC + SecurityContext |
| event-bus | TypeScript lib | COMPLETO | 100% | RabbitMQ con reconexion y DLQ |
| observability | TypeScript lib | COMPLETO | 100% | Logs estructurados + correlation ID |
| tenant-idempotency | TypeScript lib | COMPLETO | 100% | Mutaciones idempotentes para pagos |
| personal | Express + Prisma | EN PROGRESO | 72% | Empleados, cuadrillas, prenomina con IMSS/ISR |
| compras | Express + Prisma | EN PROGRESO | 65% | Requisiciones, OC con maquina de estados |
| control-obra | Express + Prisma | EN PROGRESO | 60% | Bitacoras, avance fisico; falta creacion de estimaciones |
| app-shell | React 19 + Vite | EN PROGRESO | 60% | 9 vistas operativas; sin formularios de edicion |
| seguridad | Express + Prisma | EN PROGRESO | 55% | Endpoints GET listos; faltan POST para crear registros |
| ventas | Express + Prisma | EN PROGRESO | 50% | Solo listados; servicios son stubs vacios |
| gerencia-tecnica | Express + Prisma | EN PROGRESO | 45% | Solo GET insumos y presupuestos; sin CRUD |
| ui-core | React lib | INSUFICIENTE | 30% | Componentes base existen pero faltan Form, Modal, Table |

# 3. Brechas Criticas para el MVP

Estas son las brechas que impiden que el sistema sea usable en produccion real. Resolver las CRITICAS es condicion obligatoria para el MVP; las ALTAS son necesarias para una experiencia aceptable.

| Impacto | Brecha | Efecto si no se resuelve |
| --- | --- | --- |
| CRITICA | Frontend solo lectura | El usuario no puede crear ni editar ningun registro desde la UI |
| CRITICA | ui-core sin Form / Modal | Sin componentes base, no se pueden construir formularios de produccion |
| CRITICA | gerencia-tecnica sin CRUD | No se puede mantener el catalogo de insumos ni crear presupuestos |
| CRITICA | seguridad sin POST endpoints | No se pueden registrar incidentes, permisos ni capacitaciones |
| CRITICA | Endpoints incorrectos en shell | InsumosView y ComparativaPrecios llaman rutas inexistentes; rompen en prod |
| ALTA | control-obra sin estimaciones | No se puede generar estimacion de cobro desde avance fisico |
| ALTA | compras sin OC en UI | El backend puede convertir comparativa a OC pero la UI no tiene ese boton |
| ALTA | ventas servicios vacios | El modulo existe pero no hace nada; confunde al usuario |
| ALTA | Sin paginacion en listas | Con datos reales las listas se vuelven inutilizables |
| MEDIA | Sin validacion unificada | Cada modulo valida distinto; mensajes de error inconsistentes |
| MEDIA | Sin documentacion OpenAPI | Integracion frontend-backend es artesanal; dificulta mantenimiento |

# 4. Plan de Ataque — 4 Fases

El plan esta organizado en 4 fases secuenciales. Las fases 1 y 2 son condicion de entrada para la fase 3; la fase 4 puede iniciarse en paralelo con el final de la fase 3.

Supuestos: un desarrollador trabajando a tiempo completo. Con dos desarrolladores las fases 2 y 3 pueden correr en paralelo, reduciendo el tiempo total a 4-5 semanas.

| FASE 1 Reparaciones Urgentes 1 semana | FASE 2 Backend Completo 2 semanas | FASE 3 Formularios UI 3 semanas | FASE 4 Calidad y Deploy 1 semana |
| --- | --- | --- | --- |

| Fase | Duración | Semanas | Entregables Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | 1 semana | Sem 1 | - Corregir rutas de API en InsumosView (/api/v1/gerencia-tecnica/insumos) y ComparativaPrecios (/api/v1/compras/comparativas) - Verificar conectividad end-to-end de todos los modulos backend desde el shell - Agregar wrappers tipados en api.ts para cada modulo (compras, personal, control-obra, seguridad) - Deploy de todos los servicios backend al VPS (docker-compose o pm2) - Smoke test manual de cada modulo desde el navegador |
| FASE 2 | 2 semanas | Sem 2-3 | - ui-core: implementar FormField, Input, Select, Textarea, Modal, Table, Pagination, Badge, Alert - gerencia-tecnica: POST/PATCH/DELETE insumos, POST presupuesto con conceptos - seguridad: POST incidente, POST inspeccion, POST permiso-trabajo, POST capacitacion - control-obra: POST estimacion, flujo de validacion de avance fisico - ventas: POST cotizacion, PATCH estado (aceptada/rechazada) - compras: boton Convertir a OC en UI con confirmacion y feedback |
| FASE 3 | 3 semanas | Sem 4-6 | - app-shell: SlidePanel de creacion en todos los modulos (formulario en panel lateral) - Vistas de detalle: OC, requisicion, estimacion, empleado, incidente - Filtros y paginacion en todas las listas largas - Flujo de aprobacion de prenomina desde la UI (calcular > revisar > autorizar) - Flujo de aprobacion de OC: comparativa > seleccion proveedor > generar OC - Dashboard con navegacion real a detalle de cada item - Guardas de permisos por rol en la UI (ocultar acciones sin permiso) |
| FASE 4 | 1 semana | Sem 7 | - Validacion de formularios con mensajes de error claros y consistentes - Manejo de errores HTTP unificado (interceptor axios + toast notifications) - Tests de integracion para ventas, seguridad, gerencia-tecnica y personal - Build final y deploy completo al VPS con todos los servicios activos - Prueba de humo end-to-end del ciclo completo: insumo > presupuesto > requisicion > OC > avance > estimacion - Documentacion minima de cada endpoint (comentarios en main.ts o Swagger basico) |

# 5. Backlog Detallado por Modulo

Cada tarea tiene un modulo, area (Backend / Frontend / Infra), esfuerzo estimado en dias-persona y prioridad para el MVP.

| Módulo / Tarea | Área | Esfuerzo | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ui-core |  |  |  |  |
| Button, Card, Badge | Frontend | 0.5d | CRÍTICA | Ya existe base; validar variantes y exportar correctamente |
| Input, Select, Textarea | Frontend | 1d | CRÍTICA | Componentes de formulario con label, error state y helper text |
| Modal / Dialog | Frontend | 1d | CRÍTICA | Overlay con portal React, backdrop, cierre con Esc |
| Table + Pagination | Frontend | 1.5d | CRÍTICA | Tabla generica con sort, columnas configurables, paginacion |
| FormField + validacion | Frontend | 1d | ALTA | Wrapper con estado de error, required y aria labels |
| Toast / Notification | Frontend | 0.5d | ALTA | Mensajes de exito y error globales no bloqueantes |
| app-shell |  |  |  |  |
| Corregir rutas InsumosView | Frontend | 0.5d | CRÍTICA | Cambiar /insumos a /api/v1/gerencia-tecnica/insumos |
| Corregir rutas ComparativaPrecios | Frontend | 0.5d | CRÍTICA | Cambiar /compras/comparativas a /api/v1/compras/comparativas |
| Wrappers API tipados | Frontend | 1d | CRÍTICA | Crear funciones api.ts para compras, personal, seguridad, gt, control-obra |
| Formulario crear requisicion | Frontend | 1d | ALTA | SlidePanel con insumo, cantidad, justificacion, proyecto |
| Formulario crear bitacora | Frontend | 1d | ALTA | SlidePanel con fecha, frente, descripcion, responsable |
| Formulario crear empleado | Frontend | 1d | ALTA | SlidePanel con datos personales, puesto, cuadrilla |
| Boton Convertir a OC | Frontend | 1d | ALTA | En vista de comparativa: seleccion proveedor + modal confirmacion |
| Formulario crear incidente | Frontend | 1d | ALTA | SlidePanel con tipo, severidad, descripcion, fecha, frente |
| Formulario crear estimacion | Frontend | 1d | ALTA | SlidePanel vinculado a avance fisico del periodo |
| Formulario crear insumo | Frontend | 0.5d | ALTA | Clave, descripcion, unidad, costo, clase |
| Paginacion en todas las vistas | Frontend | 1d | ALTA | Parametros page/limit en cada GET; controles en UI |
| Guardas de permisos por rol | Frontend | 1d | MEDIA | Ocultar botones segun roles del usuario autenticado |
| gerencia-tecnica backend |  |  |  |  |
| POST /insumos | Backend | 0.5d | CRÍTICA | Crear insumo con clave autogenerada, validacion de unicidad |
| PATCH /insumos/:id | Backend | 0.5d | CRÍTICA | Actualizar precio, descripcion, activo |
| DELETE /insumos/:id | Backend | 0.5d | ALTA | Baja logica (activo=false), no fisica |
| POST /presupuestos | Backend | 1d | ALTA | Presupuesto con conceptos anidados, version y estado |
| PATCH /presupuestos/:id | Backend | 1d | ALTA | Control de versiones: solo editar si estado=BORRADOR |
| seguridad backend |  |  |  |  |
| POST /incidentes | Backend | 0.5d | CRÍTICA | Crear incidente con tipo, severidad, descripcion, frente |
| POST /inspecciones | Backend | 0.5d | CRÍTICA | Crear inspeccion con lista de verificacion |
| POST /permisos-trabajo | Backend | 0.5d | CRÍTICA | Crear permiso con vigencia, responsable, tipo de trabajo |
| POST /capacitaciones | Backend | 0.5d | ALTA | Crear evento de capacitacion con participantes |
| PATCH /incidentes/:id/cerrar | Backend | 0.5d | ALTA | Cierre de incidente con causa raiz y accion correctiva |
| control-obra backend |  |  |  |  |
| POST /estimaciones | Backend | 1d | ALTA | Crear estimacion a partir de avances del periodo; calcula monto |
| PATCH /avances/:id/validar | Backend | 0.5d | ALTA | Transicion de estado PENDIENTE -> VALIDADO; dispara evento |
| GET /estimaciones/:id/detalle | Backend | 0.5d | ALTA | Detalle de estimacion con conceptos y avances incluidos |
| ventas backend |  |  |  |  |
| POST /cotizaciones | Backend | 1d | ALTA | Crear cotizacion con partidas, precios y vigencia |
| PATCH /cotizaciones/:id/estado | Backend | 0.5d | ALTA | Transicion aceptada/rechazada con idempotencia |
| POST /facturas | Backend | 1d | MEDIA | Generar factura desde cotizacion aceptada |
| personal backend |  |  |  |  |
| PATCH /empleados/:id | Backend | 0.5d | ALTA | Actualizar datos del empleado (puesto, cuadrilla, salario) |
| GET /prenominas/:id/detalle | Backend | 0.5d | ALTA | Detalle de prenomina con desglose IMSS/ISR por empleado |
| PATCH /prenominas/:id/cerrar | Backend | 0.5d | MEDIA | Cerrar prenomina pagada; genera evento a finanzas |
| Infraestructura |  |  |  |  |
| Deploy completo VPS | Infra | 1d | CRÍTICA | Todos los servicios corriendo con pm2 o docker-compose |
| Variables de entorno prod | Infra | 0.5d | CRÍTICA | JWT_SECRET, DB_URL, RABBITMQ_URL, REDIS_URL en .env.vps |
| Health checks automaticos | Infra | 0.5d | ALTA | Script de verificacion de todos los /health endpoints |
| Logs centralizados | Infra | 0.5d | MEDIA | Redirigir stdout de todos los servicios a /var/log/bocam/ |

# 6. Criterios de Aceptacion del MVP

El sistema se considera MVP cuando un operador puede ejecutar el siguiente flujo de punta a punta sin asistencia tecnica:

| # | Flujo | Criterio de exito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login y sesion | Usuario inicia sesion con credenciales reales, ve sus proyectos asignados y puede cambiar de proyecto sin recargar |
| 2 | Catalogo de insumos | Administrador crea, edita y da de baja un insumo desde la UI; el cambio persiste en BD |
| 3 | Requisicion de compra | Residente crea una requisicion con 3 insumos; el sistema la registra con folio autogenerado y estado PENDIENTE |
| 4 | Cuadro comparativo | Jefe de compras crea un cuadro comparativo vinculado a una requisicion y lo convierte en OC con un click |
| 5 | Orden de compra | El sistema registra el compromiso financiero en finanzas automaticamente via evento y la OC queda en estado EMITIDA |
| 6 | Bitacora de obra | Residente de obra registra una bitacora diaria con actividades, personal presente y observaciones |
| 7 | Avance fisico | Residente registra avance fisico de un frente; supervisor lo valida; el avance queda en estado VALIDADO |
| 8 | Estimacion de cobro | Residente genera una estimacion del periodo a partir de avances validados; el sistema calcula el monto |
| 9 | Registro de personal | RRHH da de alta un empleado con datos IMSS; lo asigna a una cuadrilla y un frente de trabajo |
| 10 | Prenomina | RRHH ejecuta calculo de prenomina del periodo; resultado muestra desglose IMSS/ISR por empleado; supervisor la autoriza |
| 11 | Incidente de seguridad | Supervisor registra un incidente, lo clasifica por severidad y lo cierra con causa raiz y accion correctiva |
| 12 | Estado financiero | Director ve en el dashboard el presupuesto comprometido vs disponible por proyecto en tiempo real |

Resumen ejecutivo

7 semanas  |  4 fases  |  12 flujos de aceptacion  |  MVP listo para operacion real